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COMUNE DI SCANO MONTIFERRO

PROVINCIA DI ORISTANO

Tel. 0785/329171 - Fax 32666

************

UFFICIO  TECNICO 

	Prot. n.    1214
	
	
	lì, 30.03.2012 


                                                                             Spett.li       Beneficiari Finanziamento  -                                            

                                                                                                       Scano di Montiferro 

Oggetto:   L.R. n° 29/98  “Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna” Bando 

                 “BIDDAS” 2008 – comunicazione relativa ai termini da rispettare per la richiesta      

                  del  titolo abilitativo e relativo  inizio lavori – Proroga dei Termini ; 

                Fermo restando quanto precedentemente comunicato con nota prot. n. 4055 del 12.11.2010;    
                Vista la nostra precedente nota prot. n. 1008 del 18.03.2011 con la quale si comunicava   il termine utile del  20.02.2012 , pena la revoca del finanziamento stesso , entro il quale la S.V. doveva  provvedere a presentare la richiesta per il rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione delle opere degli interventi privati , corredata dei  relativi  elaborati progettuali , così come previsto dallo strumento urbanistico vigente , computo metrico estimativo delle opere da eseguire , ottenere il titolo abilitativo e dare effettivo inizio all’intervento  finanziato.
                Vista la nota della R.A.S.  Ass.to EE.LL. Finanze e Urbanistica Direttore del Servizio della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia – Servizio Politiche per le Aree Urbane prot. n. 12934/PU   del  07.03.2012 , pervenuta a questo Comune in pari data e assunta al n. 916 del protocollo generale  , con la quale venivano prorogati i termini stabiliti dal protocollo d’intesa per l’inizio dei lavori al 14.05.2013. 

Premesso quanto sopra , con la presente  si comunica  che , il termine utile , pena la revoca del finanziamento stesso , per l’ottenimento del titolo abilitativo e l’effettivo inizio dei lavori relativamente all’intervento finanziato è  prorogato al 14.05.2013.
                Per quanto non espressamente indicato nella presente , resta fermo quanto precedentemente comunicato con nota 1008 del 18.03.2011 ed espressamente contenuto nel Bando BIDDAS  pubblicato e , nel protocollo d’intesa stipulato dal Comune di Scano di Montiferro con la R.A.S.
               Eventuali chiarimenti in merito , potranno essere richiesti al sottoscritto  Geom. PILUDU o al Responsabile dell’Area Tecnica Geom. Aldo CORATZA , nei giorni e ore stabilite  di apertura al pubblico.
           Scano di Montiferro lì  29.03.2012                                                                    

                                                                                                          Il Responsabile del Procedimento

                                                                                                                    Geom. Piero PILUDU 

